## Sheet1
Date | Project Name | Complete (%) | Start-End(Duration) | Measured Works | Prelims | Est. Costs | Act. Costs | ToComplete Costs | Est. Revenue | Act. Revenue | Est. Profit | Margin (%)
2024-01-01 | FULHAM | 85 | Jul 23-Jul 24 (53) | 2430 | 570 | 530 | 550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 19
2024-01-01 | FR | 55 | Apr 23-Apr 24 (53) | 2850 | 280 | 250 | 245 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 22
2024-01-01 | BEDFORD | 55 | Apr 23-Apr 24 (53) | 8850 | 1400 | 1250 | 1234 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 23
2024-01-01 | KINGS KROSS | 92 | Apr 23-Apr 24 (53) | 6800 | 985 | 900 | 905 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 24
2024-02-01 | FULHAM | 88 | Jul 23-Jul 24 (53) | 2680 | 650 | 600 | 590 | 2200 | 2100 | 2000 | 2050 | 19
2024-02-01 | S5 | 25 | Apr 23-Apr 24 (53) | 8500 | 1205 | 1100 | 1050 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 21
2024-02-01 | FR | 55 | Apr 23-Apr 24 (53) | 2850 | 280 | 250 | 245 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 22
2024-02-01 | BEDFORD | 55 | Apr 23-Apr 24 (53) | 8850 | 1400 | 1250 | 1234 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 23
2024-02-01 | KINGS KROSS | 92 | Apr 23-Apr 24 (53) | 6800 | 985 | 900 | 905 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 24
2024-03-01 | FULHAM | 91 | Jul 23-Jul 24 (53) | 2680 | 650 | 600 | 590 | 2000 | 2100 | 2000 | 2050 | 19
2024-03-01 | S4 | 35 | Apr 23-Apr 24 (53) | 12430 | 1570 | 1380 | 1420 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 20
2024-03-01 | S5 | 25 | Apr 23-Apr 24 (53) | 8500 | 1205 | 1100 | 1050 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 21
2024-03-01 | FR | 55 | Apr 23-Apr 24 (53) | 2850 | 280 | 250 | 245 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 22
2024-03-01 | BEDFORD | 55 | Apr 23-Apr 24 (53) | 8850 | 1400 | 1250 | 1234 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 23
2024-03-01 | KINGS KROSS | 92 | Apr 23-Apr 24 (53) | 6800 | 985 | 900 | 905 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 24
2024-04-01 | FULHAM | 92 | Jul 23-Jul 24 (53) | 2680 | 650 | 600 | 590 | 1500 | 2150 | 2150 | 2050 | 19
2024-04-01 | S4 | 35 | Apr 23-Apr 24 (53) | 12430 | 1570 | 1380 | 1420 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 20
2024-04-01 | S5 | 25 | Apr 23-Apr 24 (53) | 8500 | 1205 | 1100 | 1050 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 21
2024-04-01 | FR | 55 | Apr 23-Apr 24 (53) | 2850 | 280 | 250 | 245 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 22
2024-04-01 | BEDFORD | 55 | Apr 23-Apr 24 (53) | 8850 | 1400 | 1250 | 1234 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 23
2024-04-01 | KINGS KROSS | 92 | Apr 23-Apr 24 (53) | 6800 | 985 | 900 | 905 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 24
2024-05-01 | FULHAM | 95 | Jul 23-Jul 24 (53) | 2900 | 750 | 680 | 675 | 2000 | 2500 | 2300 | 2225 | 19
2024-05-01 | S4 | 35 | Apr 23-Apr 24 (53) | 12430 | 1570 | 1380 | 1420 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 20
2024-05-01 | S5 | 25 | Apr 23-Apr 24 (53) | 8500 | 1205 | 1100 | 1050 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 21
2024-05-01 | FR | 55 | Apr 23-Apr 24 (53) | 2850 | 280 | 250 | 245 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 22
2024-05-01 | BEDFORD | 55 | Apr 23-Apr 24 (53) | 8850 | 1400 | 1250 | 1234 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 23
2024-05-01 | KINGS KROSS | 92 | Apr 23-Apr 24 (53) | 6800 | 985 | 900 | 905 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 24
2024-06-01 | FULHAM | 98 | Jul 23-Jul 24 (53) | 2900 | 750 | 680 | 675 | 1500 | 2500 | 2400 | 2225 | 19
2024-06-01 | S4 | 35 | Apr 23-Apr 24 (53) | 12430 | 1570 | 1380 | 1420 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 20
2024-06-01 | S5 | 25 | Apr 23-Apr 24 (53) | 8500 | 1205 | 1100 | 1050 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 21
2024-06-01 | FR | 55 | Apr 23-Apr 24 (53) | 2850 | 280 | 250 | 245 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 22
2024-06-01 | BEDFORD | 55 | Apr 23-Apr 24 (53) | 8850 | 1400 | 1250 | 1234 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 23
2024-06-01 | KINGS KROSS | 92 | Apr 23-Apr 24 (53) | 6800 | 985 | 900 | 905 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 24
2024-07-01 | FULHAM | 99 | Jul 23-Jul 24 (53) | 2900 | 750 | 680 | 675 | 1000 | 2450 | 2450 | 2225 | 19
2024-07-01 | S4 | 35 | Apr 23-Apr 24 (53) | 12430 | 1570 | 1380 | 1420 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 20
2024-07-01 | S5 | 25 | Apr 23-Apr 24 (53) | 8500 | 1205 | 1100 | 1050 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 21
2024-07-01 | FR | 55 | Apr 23-Apr 24 (53) | 2850 | 280 | 250 | 245 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 22
2024-07-01 | BEDFORD | 55 | Apr 23-Apr 24 (53) | 8850 | 1400 | 1250 | 1234 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 23
2024-07-01 | KINGS KROSS | 92 | Apr 23-Apr 24 (53) | 6800 | 985 | 900 | 905 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 24

## LastStatePerProject_VIEW
Date | Project Name | Complete (%) | Start-End(Duration) | Measured Works | Prelims | Est. Costs | Act. Costs | ToComplete Costs | Est. Revenue | Act. Revenue | Est. Profit | Margin (%)
2024-07-01 | FULHAM | 99 | Jul 23-Jul 24 (53) | 2900 | 750 | 680 | 675 | 1000 | 2450 | 2450 | 2225 | 19
2024-07-01 | S4 | 35 | Apr 23-Apr 24 (53) | 12430 | 1570 | 1380 | 1420 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 20
2024-07-01 | S5 | 25 | Apr 23-Apr 24 (53) | 8500 | 1205 | 1100 | 1050 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 21
2024-07-01 | FR | 55 | Apr 23-Apr 24 (53) | 2850 | 280 | 250 | 245 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 22
2024-07-01 | BEDFORD | 55 | Apr 23-Apr 24 (53) | 8850 | 1400 | 1250 | 1234 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 23
2024-07-01 | KINGS KROSS | 92 | Apr 23-Apr 24 (53) | 6800 | 985 | 900 | 905 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 24